## Sheet1
Resource Name: | Danielle Louise C. Leones
Team: | ATM Dashboard v2
Year-Month: | 2020-April
Task Name |  | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30
Project Task |  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126
Pass JSON values to the view |  | 2020-04-01: 8; 2020-04-02: 8; 2020-04-03: 2; 2020-04-06: 3; 2020-04-07: 2; 2020-04-08: 2 |  | 25
Review for retake exam |  | 2020-04-03: 5; 2020-04-06: 5; 2020-04-07: 6; 2020-04-08: 2 |  | 18
Send project in GitHub | [32 empty] | 1 | bar: 2020-04-03
Retake Exam | [32 empty] | 1 | bar: 2020-04-08
Re-check code for every page |  | 2020-04-08: 3 |  | 3
Implementation of exporting the file to a PDF file |  | 2020-04-13: 6 |  | 6
Populate the modal button |  | 2020-04-13: 2; 2020-04-14: 5 |  | 7
Create behavior for highlighted active tab of modal |  | 2020-04-14: 3; 2020-04-15: 5 |  | 8
Creating classes and interfaces for tabs of modal |  | 2020-04-15: 3 |  | 3
Applying Thymeleaf for Data Profile |  | 2020-04-16: 8; 2020-04-17: 6 |  | 14
Test add row if working |  | 2020-04-20: 2 |  | 2
Re-import csv file to postgres |  | 2020-04-20: 6; 2020-04-21: 4 |  | 10
Research about Event Handling JS |  | 2020-04-21: 2 |  | 2
Apply Event Handling Method in JS for ID retrieve |  | 2020-04-21: 2; 2020-04-22: 8 |  | 10
Apply Ajax call for ID retrieve |  | 2020-04-23: 8; 2020-04-24: 2 |  | 10
Remodify code for Controller for Model And View |  | 2020-04-24: 6 |  | 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Meetings |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
4 | bar: 2020-04-06; 2020-04-08; 2020-04-13; 2020-04-15
0
Admin Task |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
Trainings |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
0
Leaves |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sick Leave | [32 empty] | 0
Vacation Leave | [32 empty] | 0
Mandatory Leave | [32 empty] | 0
Holidays |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
Araw ng Kagitingan/Maundy Thursday |  | 2020-04-09: 8 |  | 8
Good Friday |  | 2020-04-10: 8
0
|  | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X